Stappenplan Monitor

SVC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maart | Mail naar alle leerkrachten 6-7-8 | Aankondiging Monitor |
| april | Afname monitor in alle BB stamgroepen  | Individueel per stamgroep |
| Mei  | Uitkomst Vensters  | Resultaten printen en bespreken met Ib-er/ directie  |
| mei | Analyse Monitor | Actieplan maken m.b.t de resultaten  |
| juni | Plannen inbrengen teamvergadering  |  |
| september | Acties uitvoeren tijdens IK Jij Wij project |  |