**Procesbeschrijving RI&E en uitvoering**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stap** | **activiteit** | **Actor(en)** | **week** | **bijzonderheden** |
| **voorbereiding** |
| 1 | Arbomeester 2.5[[1]](#footnote-1) activeren voor school(directeur) | Externe preventiemedewerker[[2]](#footnote-2) | 0 |  |
| 2 | Afspraak maken op locatie, kennismaking, rondleiding, start en planning traject, toewijzen rol aan BHV-er / interne contactpersoon voor het invullen van specifieke vragenlijsten  | Externe preventiemedewerker en schooldirecteur (eventueel arbo-coördinator) | 0 | EP krijgt o.a. plattegrond van school, informatie over laatstgehouden ontruimingsoefening, aanwezige keuringsrapporten (gebouw, gereedschappen e.d.) die op school aanwezig zijn  |
| 3 | Personeel en MR informeren over de uitvoering RI&E | schooldirecteur | 0 |  |
| 4 | Invullen algemene vragenlijst (15 vragen) | schooldirecteur | 0-2 |  |
| **uitvoering** |
| 5 | Uitvoeren van RI&E op de locatie(s) | Externe preventiemedewerker i.o.m. schooldirecteur | 1-2 |  |
| 6 | Invullen specifieke vragenlijsten in Arbomeester  | BHV-er / interne contactpersoon | 1-2 |  |
| 7 | Waar nodig extra toets, aanvullende informatie opvragen  | Externe preventiemedewerker aan directeur, arbo-coördinator, andere medewerkers school | 3 |  |
| 8 | Toetsing of maatregelen van eerder gehouden Quick scan / Medewerker Tevredenheids Peiling zijn uitgevoerd, zonodig door navraag bij enkele medewerkers | Externe preventiemedewerker  | 3-4 |  |
| 9 | Afstemming met Stafmedewerker Huisvesting en Facilitaire zaken inzake beleid / geconstateerde knelpunten op gebied huisvesting, binnenklimaat e.d. | Externe preventiemedewerker | 5 | Uitkomst hiervan wordt door EP opgenomen in het concept- PvA (inclusief benoemen verantwoordelijken / uitvoerders / tijdspanne)  |
| 10 | Afstemming met Stafmedewerker P&O inzake beleid / geconstateerde knelpunten op het gebied algemeen CNS-beleid, P&O etc. | Externe preventiemedewerker | 5 | Uitkomst hiervan wordt door EP opgenomen in het concept- PvA (inclusief benoemen verantwoordelijken / uitvoerders / tijdspanne)  |
| 11 | Opstellen concept Plan van aanpak | Externe preventiemedewerker met schooldirecteur | 5 | N.B. passend binnen geformuleerd / te ontwikkelen CNS-beleid, volgens SMART |
| 12 | Concept Plan van aanpak voorleggen aan Stafmedewerker P&O, zonodig aanpassen | Externe preventiemedewerker en stafmedewerker P&O | 6 |  |
| 13 | Maken afspraak met deskundige Arbo-Unie[[3]](#footnote-3) voor het maken van toetsing | Externe preventiemedewerker i.o.m. schooldirecteur | 6 |  |
| 14 | Verzenden concept Plan van aanpak aan ARBO-Unie, met het oog op toetsing | Externe preventiemedewerker | 7 | Aan Arbo-Unie t.a.v. dhr. ir. A.W. Winkes, arbeidshygiënist  |
| **toetsing** |
| 15 | Afstemming en toetsing van concept Plan van aanpak op locatie | Externe preventiemedewerker, schooldirecteur en arbeidshygiënist Arbo-Unie | 9 |  |
| 16 | Arbo-Unie stelt adviesrapport op n.a.v. toetsing  | Arbo-Unie verzendt dit aan P&O  | 10 |  |
| **afronding** |
| 17 | Het concept Plan van aanpak wordt zonodig aangevuld / bijgesteld op basis van adviesrapport Arbo-Unie (addendum)  | P&O in overleg met schooldirecteur | 12 |  |
| 18 | Het concept Plan van aanpak wordt met het adviesrapport Abo-Unie in schriftelijk verzoek om instemming aan de MR toegezonden | schooldirecteur |  | MR dient schriftelijk instemming te verlenen. Zowel de RI&E als de schriftelijke instemming worden opgeslagen in het Arbo-dossier van de school. Zij zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. |
| 19 | Uitvoeren van maatregelen uit de RI&E | Conform de afspraken in het PvA |  |  |
| 20 | Controle op uitvoering van de maatregelen= borging goede voortgang arbo-cyclus | Directeur of arbo-coördinator van de school  |  |  Directeur checkt welke acties nog openstaan  |
| 21 | Controle en toetsing van de uitvoering van de maatregelen op gebied van huisvesting, jaarlijks bij scholenschouw (begin schooljaar) | Stafmedewerker huisvesting en facilitair en onderhoudsmedewerker samen met directeur | September  | Stafmedewerkers spreken directeur aan op uitvoering en Indien nodig, hierover afstemming met EP |
| 22 | Actualisering gegevens rond uitvoering plan van aanpak in ArboMeester 2.5 | Stafmedewerker huisvesting en facilitair |  |  |

1. Voor Arbomeester 2.5 zijn geautiriseerd: Stafmedewerker Huisvesting & Facilitaire Zaken, Stafmedewerker P&O, Medewerker Personeelszaken en Externe Preventiemedewerker [↑](#footnote-ref-1)
2. De rol van externe preventiemedewerker wordt uitgevoerd door Richard Hoogendoorn vanuit Arehbo [↑](#footnote-ref-2)
3. Vanuit de ArboUnie wordt de toetsing verricht door Andre Winkes, arbeidshygiënist. [↑](#footnote-ref-3)